## MME-AMF Weekly report
工号 | 填报人 | 部门 | 填报时间 | 最后一次修改时间 | This Week | [5 empty] | Next Week |  |  |  | 备注： | 图片地址 | 地址 | 评论信息 | 评论数 | 点赞数 | 已读人数 | 未读人数 | 已读率
[5 empty] | Type | Issue Prefix | Issue ID | Task Description | Status | Progress | Type | Issue Prefix | Issue ID | Task Description
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:27 | 2022年10月14日 17:27 | Bug | FGC |  | : Issue with 'show mme statistics slg-interface diameter verbose' | Fixed |  | Bug | FGC | 3016 | If there is a DCN for ue, MME should select PGW using ue-usage-type. | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 0; 未读人数: 0; 已读率: 0
[5 empty] | Bug | FGC |  | shall set the UE sessions as idle state if the sctp association has been aborted | Close |  | Bug | FGC | 3099 | MME connmgr/0 crash exit-code 139 on MME version 1.6.44.
[5 empty] | Bug | FGC |  | If there is a DCN for ue, should select using ue-usage-type. | In progress | Met other issue during the self test
[5 empty] | Study |  |  | Add 3 function description documents to confluence. | Complete
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:35 | 2022年10月14日 17:35 | Bug | GCS |  | alarms Http.SmContextsPost | Fixed |  | Bug | GCS | 10413 |  | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 1; 未读人数: 0; 已读率: 100.00%
[5 empty] | Bug | GCS |  | count "SmContextPosts" statusCode | Fixed
[5 empty] | Bug | GCS |  | grafana dashboard displays Uecm Registration Success Rate panel | In progress | Wating to be reviewed & merged
[5 empty] | Bug | GCS |  | Target support security algorithm update in Mobility Registration Update Procedure | In progress | Coding
[5 empty] | 其它 |  |  | write doc 《探索 PromQL》 | Complete
[5 empty] | 其它 |  |  | write doc 《Prometheus 告警处理》 | Complete
[5 empty] | 其它 |  |  | write doc 《分析 alert 规则》 | Complete
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:26 | 2022年10月14日 17:26 | Bug | GCS |  | gtpp dictionary custom24 | In progress | code: finish test: 90% review: working | Bug | GCS | 10613 |  | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 7; 未读人数: 0; 已读率: 100.00%
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:20 | 2022年10月14日 17:20 | Feature | GCS |  | should support S6B in 3GPP Access to Untrusted Non-3GPP IP Access Handover with GTP on S2b | In progress | Finish codeing without trace. Finish test by -tester. Waiting for merge | Feature | GCS | 11066 | Finish tracce part and new a tc. | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 1; 未读人数: 0; 已读率: 100.00%
[5 empty] | Feature | GCS |  | AAA-Client should support to handle s6b AAR and AAA for claro | In progress | Finish codeing. Finish test by smf-tester. Waiting for merge
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:18 | 2022年10月14日 17:18 | 其它 | GCS |  | Merge master tracing into release2.1 | Complete |  | Bug | GCS | 10696 |  | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 1; 未读人数: 1; 已读率: 50.00%
[5 empty] | Bug | GCS |  | doesnot reply with Forward Relocation Response when doesnot discover a . | In progress | Find that can't register to with pgwFQDN now. Related bug id are GCS- and GCS- | Bug | GCS | 10984
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:18 | 2022年10月14日 17:18 | Bug | GCS |  | should set the rat type as NR during EPS to 5G handover. | Complete |  | Bug | GCS | 11077 | does not reply the "reportList" in rsp message after receiving modify subscription event request with immediateFlag attribute set to true. | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 1; 未读人数: 0; 已读率: 100.00%
[5 empty] | Bug | GCS |  | does not reply the "reportList" in rsp message after receiving modify subscription event request with immediateFlag attribute set to true. | In progress | Testing
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:14 | 2022年10月14日 17:14 | Study |  |  | Do a presentation about premetheus and grafana. | Complete |  | Study |  |  | Read the code of and . | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 1; 未读人数: 0; 已读率: 100.00%
[5 empty] | Study |  |  | Read the code of and . | In progress
11 | xxx | xxx | 2022年10月14日 17:10 | 2022年10月14日 17:10 | Study |  |  | Continue on learning k8s and operator, then do the learning&sharing. | Complete | [5 empty] | 评论数: 0; 点赞数: 0; 已读人数: 1; 未读人数: 0; 已读率: 100.00%
[5 empty] | Study |  |  | Learn code of , and understand how they interact by . | Complete